## 완성
ABC 프로젝트 진척도
| 계획 |  |  | 실제
작업명 | 시작일 | 종료일 | 소요일 | 시작일 | 종료일 | 소요일
Scope 및 일정 확정 | 2020-09-01 | 2020-09-03 | 3 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2
프로세스 정의 및 요구사항 분석 | 2020-09-02 | 2020-09-04 | 3 | 2020-09-03 | 2020-09-05 | 3
기준 정보 및 사용자 정보 세팅 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2 | 2020-09-06 | 2020-09-09 | 4
프로그램 및 화면 설계 | 2020-09-09 | 2020-09-11 | 3 | 2020-09-10 | 2020-09-13 | 4
사용자 인터페이스 개발 | 2020-09-10 | 2020-09-17 | 8 | 2020-09-12 | 2020-09-20 | 9
데이터 이관 | 2020-09-17 | 2020-09-20 | 4 | 2020-09-19
통합 테스트 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 5 | 2020-09-22
사용자 매뉴얼 작성 | 2020-09-22 | 2020-09-25 | 4 | 2020-09-22
Go Live | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2 | 2020-09-28

## 연습
ABC 프로젝트 진척도
| 계획 | [5 empty] | 실제
작업명 | 시작일 | 종료일 | 소요일 | 종료날짜 | 진행률 | 진행일수 | 시작일 | 종료일 | 소요일
넷플릭스 기능 분석 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 8 | 2023-10-21 | 100% | 8 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2
타겟층 및 성능 분석 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 8 | 2023-10-21 | 100% | 8 | 2020-09-03 | 2020-09-05 | 3
역할 결정 및 시스템 설계 | 2023-10-13 | 2023-10-22 | 10 | 2023-10-23 | 80% | 8 | 2020-09-06 | 2020-09-09 | 4
모듈 설계 | 2023-10-22 | 2023-10-30 | 9 | 2023-10-31 | 80% | 7.2 | 2020-09-10 | 2020-09-13 | 4
DB설계 | 2023-10-20 | 2023-10-30 | 11 | 2023-10-31 | 60% | 6.6 | 2020-09-12 | 2020-09-20 | 9
코딩 반복#1 | 2023-10-30 | 2023-12-01 | 33 | 2023-12-02 | 60% |  | 2020-09-19
코딩 반복#2 | 2023-10-30 | 2023-12-01 | 33 | 2023-12-02 | 40% | 13.2 | 2020-09-22
시스템 테스트 | 2023-10-30 | 2023-12-01 | 33 | 2023-12-02 | 80% | 26.4 | 2020-09-22
클라우드 테스트 | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 8 | 2023-12-09 | 10% | 0.8 | 2020-09-28
Formulas:
종료날짜 = [시작일]+[소요일]